## Planilha1
ID | História do Usuário | Critérios de aceitação (resumo) | Sprint alvo | Status
US01 | Como usuário, quero ver um ranking de FIIs com métricas principais para comparar rapidamente os fundos. | Ao abrir o sistema, vejo uma tabela com vários FIIs, com colunas de risco, retorno 12m, vol., DD, cotação, P/VP etc., ordenada por um critério padrão. | S2 | Entregue
US02 | Como usuário, quero poder ordenar o ranking por diferentes colunas (ex.: retorno 12m, P/VP). | Há um seletor de coluna; ao trocar a coluna, a tabela é reordenada corretamente. | S3 | Não entregue
US03 | Como usuário, quero pesquisar um FII pelo código e ver um resumo das principais métricas. | Digito MXRF11, clico em “Analisar” e vejo o ticker em destaque + cards com retorno 12m, vol., DD, P/VP, DY 12m, liquidez, segmento, sem erros. | S2–S3 | Entregue
US04 | Como usuário, quero ver gráficos de preço e risco do FII selecionado. | Para um FII válido, vejo gráficos de preço, preço normalizado e drawdown dos últimos 24 meses, sem quebras visuais. | S3 | Entregue
US05 | Como usuário, quero ver gráfico de dividendos do FII selecionado. | Para um FII válido, vejo gráfico de dividendos mensais (últimos 24 meses). | S3–S4 | Entregue (forma mensal)
US06 | Como usuário, quero ver um resumo da minha carteira escolhendo alguns FIIs do ranking. | Na aba “Minha carteira”, escolho FIIs, vejo quantidade de ativos, risco médio, retorno médio 12m e tabela só com aqueles ativos. | S4 | Entregue
US07 | Como usuário, quero salvar meus favoritos e carteira para não precisar selecionar sempre. | Ao marcar ativos como favoritos/carteira, as escolhas ficam salvas em arquivo e são recarregadas ao abrir a aplicação. | S4–S5 | Não entregue
US08 | Como usuário, quero personalizar as colunas exibidas no ranking. | Há uma interface para marcar/desmarcar colunas, e a tabela se atualiza com as colunas escolhidas. | S4 | Não entregue
US09 | Como usuário, quero ver um gráfico de Dividend Yield por ano/semestre para entender a consistência de pagamentos. | Para um FII, vejo um gráfico de DY agregado por ano ou semestre. | S4 | Não entregue
TS01 | Como desenvolvedor, quero uma base de dados centralizada dos FIIs (script de carga + armazenamento local/Atlas). | Script que coleta dados de todas as fontes e gera ranking_seed.parquet (ou popula Mongo). Pipeline rodando sem erros para o conjunto inicial de FIIs. | S2 | Entregue
TS02 | Como desenvolvedor, quero ter um pacote executável simples para rodar o MVP em outras máquinas. | Estrutura de pastas organizada, requirements.txt configurado, Executar.bat funcionando e README com instruções de instalação. | S5 | Entregue